## Lapas1
Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 2 priedas
PLANUOJAMŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba organizacinis (O)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo | Pastabos
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Teritorijos plėtros tikslas
Didinti Telšių miesto, kaip regioninio centro, patrauklumą gyventi, investuoti
1.1. Teritorijos plėtros uždavinys
Padidinti švietimo paslaugų prieinamumą
1.1.1. | Trūkstamos bendrojo ugdymo infrastruktūros plėtra, modernizuojant Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją ir Telšių „Germanto“ progimnaziją | Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje (Džiugo g. 8, Telšiai) įrengiama 1 nauja pradinio ugdymo klasė, o Telšių „Germanto“ progimnazijoje (Žemaitės g. 37, Telšiai) įrengiamos 5 naujos pradinio ugdymo klasės Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinio ugdymo mokiniams. Įgyvendinant veiksmą Telšių „Germanto“ progimnazijoje bus įdiegti universalaus dizaino principai, įrengiamos trūkstamos ugdymo ir poilsio erdvės, trūkstami mokymo kabinetai bei aktų salė, atnaujintos vidaus patalpos bei vidaus inžinerinės sistemos ir įdiegtos energiją taupančios ir pastato energetinio efektyvumo didinimo priemonės. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 I ketv. | 2028 III ketv. | 2477920 | 2106232 |  | 371688 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0 | 220920
1.1.2. | Trūkstamos bendrojo ugdymo infrastruktūros plėtra, modernizuojant Telšių „Džiugo“ gimnaziją | Telšių „Džiugo“ gimnazijos (Sedos g. 29, Telšiai) modernizavimas. Įgyvendinant veiksmą bus įdiegti universalaus dizaino principai, įrengiamos trūkstamos ugdymo ir poilsio erdvės, laboratorijos, trūkstami mokymo kabinetai, sanitariniai mazgai, modernizuotos aktų bei sporto salės, atnaujintos vidaus patalpos bei vidaus inžinerinės sistemos ir įdiegtos energiją taupančios priemonės, pastato energetinio efektyvumo didinimo priemonės. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 I ketv. | 2028 III ketv. | 3201380 | 2721173 |  | 480207 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1 |  | Papildo Tūkstatntmečio mokyklų programos projektą.
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0 | 85680
1.1.3. | Neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Telšių Žemaitės dramos teatrą | Telšių Žemaitės dramos teatro patalpų (Respublikos g. 18, Telšiai) pritaikymas universalaus dizaino principais neformalaus (vaikų ir suaugusiųjų) ir formalaus vaikų švietimo paslaugų teikimui. Įvykdžius šias veiklas tuo pačiu bus padidintas objekto funkcionalumas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 I ketv. | 2026 IV ketv. | 365000 | 310250 |  | 54750 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0 | 21000
1.1.4. | Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ plėtra, Kalno g. 20, Telšiai | 6 naujų ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas (Kalno g. 20, Telšiai). Bus sukurta 110 naujų vietų 1–5 metų amžiaus vaikams. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2027 I ketv. | 2029 III ketv. | 1060000 | 901000 |  | 159000 | P - Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius, vnt. | 0 | 110 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021–2027 m. Investicijų programos 4 prioriteto 4.5 uždaviniui įgyvendinti skirtomis lėšomis.
[11 empty] | P - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, vnt. | 0 | 225
[11 empty] | R - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, vnt. | 0 | 225
1.2. Teritorijos plėtros uždavinys
Padidinti viešųjų erdvių patrauklumą ir prieinamumą miesto gyventojams
1.2.1. | Rekreacinės teritorijos palei Masčio ežero pakrantę nuo Žemaitijos kaimo muziejaus per Malūno gatvę iki Telšių miesto ribos atgaivinimas | Numatoma modernizuoti pėsčiųjų-dviračių taką nuo Žemaitijos kaimo muziejaus per Malūno gatvę iki Telšių miesto ribos, įrengti poilsio aikšteles, prieplauką, paukščių stebėjimo aikštelę, mažosios architektūros elementus, sutvarkyti aplinką, įrengti apšvietimą bei stebėjimo kameras ir kitą lankyti reikalingą infrastruktūrą. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2026 II ketv. | 2029 II ketv. | 1390000 | 1181500 |  | 208500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 12000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 1.2
1.2.2. | Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra Telšių miesto Parko g. ir palei Masčio ežero pakrantę | Dviračių takų įrengimas atkarpose Parko g. nuo Malūno g. iki sodų bendrijos „Žilvinas“ bei nuo Malūno g. iki Žemaitijos kaimo muziejaus, kartu įrengiant apšvietimą, mažąją architektūrą, kameras, aikštelę, pritaikytą bevariklio transporto priemonių saugojimui bei dviračių remonto stotelę ir kitą reikalingą infrastruktūrą. |  | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 I ketv. | 2027 IV ketv. | 800000 | 680000 |  | 120000 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km |  | 0.9 |  | Veiksmas bus įgyvendinamas iš 2021–2027 m. Investicijų programos 8 prioriteto 8.1 uždaviniui įgyvendinti skirtų lėšų.
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, vnt. |  | 1000
1.2.3. | Teritorijos, šalia Naujosios gatvės, atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Teritorijos tarp Telšės gatvės, Naujosios gatvės ir Masčio ežero pakrantės sutvarkymas: automobilių stovėjimo aikštelės ir kitos susiekimo infrastruktūros skirtos lankymui modernizavimas, aplinkos sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, apšvietimo bei stebėjimo kamerų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 II ketv. | 2027 IVketv. | 400000 | 340000 |  | 60000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 3500
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 1
1.2.4. | Oskaro Goeldnerio skvero atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Oskaro Goeldnerio skvero modernizavimas: vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, pėsčiųjų takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, važiuojamosios dalies atnaujinimas Mažojo kalno gatvėje, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, aplinkos sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 III ketv. | 2027 IV ketv. | 402500 | 342125 |  | 60375 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 2500
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 0.25
1.2.5. | Teritorijos, esančios Parko g. 15A, atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Parko g. 15 A teritorjos modernizavimas: pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, aplinkos sutvarkymas, mažosios architektūros elementų, apšvietimo, stebėjimo kamerų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas, aplinkos pritaikymas universalaus dizaino principu. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 I ketv. | 2027 IV ketv. | 700000 | 595000 |  | 105000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 23000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 2.3
1.2.6. | Telšių miesto urbanizuotos teritorijos, esančios nuo Ežero skg. 17 iki senojo miesto stadiono, atgaivinimas ir žalinimas | Urbanizuotos teritorijos atgaivinimas: pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo Ežero skg. 17 iki senojo miesto stadiono, integruojant takus į bendrą bevariklio transporto tinklą, mažosios architektūros elementų įrengimas, aplinkos, įskaitant Durbinio upelio pakrantes, sutvarkymas, apšvietimo, stebėjimo kamerų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 III ketv. | 2029 II ketv. | 1244120 | 1057502 |  | 186618 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 61000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 23.6
1.2.7. | Telšių miesto senamiesčio teritorijos atgaivinimas ir humanizavimas | Telšių senamiesčio teritorijos atgaivinimas: teritorijos tarp Iždinės, Sinagogos ir Laisvės gatvių žaliosios zonos atnaujinimas, pėsčiųjų takų, mažosios architektūros elementų įrengimas, dviračių stovėjimo bei taisymo stotelės vietų įrengimas, dangų ir gatvių elementų atnaujinimas bei prieigų humanizavimas, inžinerinių tinklų, automobilių stovėjimo vietų bei kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 II ketv. | 2029 II ketv. | 1940995.3 | 1649846 |  | 291149.3 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 13000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 1.8
1.2.8 | Teritorijos, esančios šalia Žemaičių muziejaus „Alka“ atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Teritorijos, esančios šalia Žemaičių muziejaus „Alka“ tarp Masčio ežero pakrantės ir Muziejaus g. atgaivinimas: pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo Masčio ežero paktantės iki Muziejaus gatvės, integruojant takus į bendrą bevariklio transporto tinklą, aplinkos sutvarkymas, aktyvaus laisvalaikio ir poilsio aikštelių įrengimas, apšvietimo, stebėjimo kamerų, mažosios architektūros elementų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 IV ketv. | 2029 II ketv. | 700000 | 595000 |  | 105000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 8000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 3.8
1.3. Teritorijos plėtros uždavinys
Stiprinti investicinį potencialą
1.3.1. | Telšių miesto pramoninės teritorijos investicinio patrauklumo gerinimas | Pramoninės teritorijos, besiribojančios su Mažeikių g. (nuo Sedos g. sankryžos iki Mažeikių gatvės pabaigos) investicinio patrauklaumo gerinimas, modernizuojant jai skirtą susisiekimo infrastruktūrą: važiuojamosios dalies rekonstrukcija, dviračių ir pėsčiųjų takų atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo bei stebėjimo kamerų įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, kitų ekonominei veiklai vystyti reikalingų elementų įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 IV ketv. | 2029 II ketv. | 5618160 | 4775436 |  | 842724 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai plotas, ha | 0 | 3.5
1.3.2. | Žemaitijos verslo centro ir Telšių menų inkubatoriaus pritaikymas verslumą ir kūrybiškumą skatinančioms veikloms | VšĮ Žemaitijos verslo centre adresu: Sedos g. 34A, Telšiai, skirtingų sričių verslumui skatinti numatoma įrengti multifunkcinę bendradarbystės erdvę, pritaikant ir įrengiant patalpas, įsigyjant reikalingą techninę ir programinę įrangą. VšĮ Telšių menų inkubatoriuje adresu: Muziejaus g. 29, Telšiai, su amatais ir kūryba susijusiai ekonominei veiklai skatinti numatoma pritaikyti patalpas, įsigyti reikalingą techninę ir programinę įrangą. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 I ketv. | 2027 IV ketv. | 183300 | 155805 |  | 27495 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0 | 2880
1.3.3. | Teritorijos, esančios buvusiame Telšių kariniame miestelyje, pritaikymas investicijų pritraukimui | Teritorijos, esančios buvusiame Telšių kariniame miestelyje, investicinio patrauklaumo gerinimas, modernizuojant jai skirtą susisiekimo infrastruktūrą: Karaliaus Mindaugo g. nuo Rambyno g. sankryžos iki Jono Semaškos g. atkarpos rekonstrukcija. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 II ketv. | 2028 IV ketv. | 750000 | 637500 |  | 112500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai plotas, ha | 0 | 4.4
[7 empty] | 19373375.3 | 16467369 | 0 | 2906006.3

## Sheet1 (hidden)
2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030
22262 | 22707 | 23161 | 23624 | 24096