## Lapas1
Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 2 priedas
PLANUOJAMŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba organizacinis (O)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo | Pastabos
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Teritorijos plėtros tikslas
Didinti Telšių miesto, kaip regioninio centro, patrauklumą gyventi, investuoti
1.1. Teritorijos plėtros uždavinys
Padidinti švietimo paslaugų prieinamumą
1.1.1. | Trūkstamos bendrojo ugdymo infrastruktūros plėtra, modernizuojant Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją ir Telšių „Germanto“ progimnaziją | Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje (Džiugo g. 8, Telšiai) įrengiama 1 nauja pradinio ugdymo klasė, o Telšių „Germanto“ progimnazijoje (Žemaitės g. 37, Telšiai) įrengiamos 5 naujos pradinio ugdymo klasės Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinio ugdymo mokiniams. Įgyvendinant veiksmą Telšių „Germanto“ progimnazijoje bus įdiegti universalaus dizaino principai, įrengiamos trūkstamos ugdymo ir poilsio erdvės, trūkstami mokymo kabinetai bei aktų salė, atnaujintos vidaus patalpos bei vidaus inžinerinės sistemos ir įdiegtos energiją taupančios ir pastato energetinio efektyvumo didinimo priemonės. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 II ketv. | 2028 III ketv. | 5779503.95 | 2106232 |  | 3673271.95 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0 | 115290
1.1.2. | Trūkstamos bendrojo ugdymo infrastruktūros plėtra, modernizuojant Telšių „Džiugo“ gimnaziją | Telšių „Džiugo“ gimnazijos (Sedos g. 29, Telšiai) modernizavimas. Įgyvendinant veiksmą bus įdiegti universalaus dizaino principai, įrengiamos trūkstamos ugdymo ir poilsio erdvės, laboratorijos, trūkstami mokymo kabinetai, sanitariniai mazgai, modernizuotos aktų bei sporto salės, atnaujintos vidaus patalpos bei vidaus inžinerinės sistemos ir įdiegtos energiją taupančios priemonės, pastato energetinio efektyvumo didinimo priemonės. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 II ketv. | 2028 IV ketv. | 7737892.48 | 2721173 |  | 5016719.48 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0 | 85680
1.1.3. | Neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Telšių Žemaitės dramos teatrą | Telšių Žemaitės dramos teatro patalpų (Respublikos g. 18, Telšiai) pritaikymas universalaus dizaino principais neformalaus (vaikų ir suaugusiųjų) ir formalaus vaikų švietimo paslaugų teikimui. Įvykdžius šias veiklas tuo pačiu bus padidintas objekto funkcionalumas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 III ketv. | 2026 IV ketv. | 365000.27 | 310250 |  | 54750.27 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0 | 3306
1.1.4. | Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ plėtra, Kalno g. 20, Telšiai | 6 naujų ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas (Kalno g. 20, Telšiai). Bus sukurta 110 naujų vietų 1–5 metų amžiaus vaikams. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2027 I ketv. | 2029 III ketv. | 1060000 | 901000 |  | 159000 | P - Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius, vnt. | 0 | 110 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021–2027 m. Investicijų programos 4 prioriteto 4.5 uždaviniui įgyvendinti skirtomis lėšomis.
[11 empty] | P - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, vnt. | 0 | 225
[11 empty] | R - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, vnt. | 0 | 225
1.2. Teritorijos plėtros uždavinys
Padidinti viešųjų erdvių patrauklumą ir prieinamumą miesto gyventojams
1.2.1. | Rekreacinės teritorijos palei Masčio ežero pakrantę nuo Žemaičių kaimo muziejaus per Malūno gatvę iki Telšių miesto ribos atgaivinimas | Numatoma modernizuoti teritoriją nuo Žemaičių kaimo muziejaus per Malūno gatvę iki Telšių miesto ribos: įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką, poilsio aikštelę su paukščių stebėjimo vieta, prieplauką, mažosios architektūros elementus, apšvietimą ir kitą reikalingą infrastruktūrą bei sutvarkyti aplinką. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2026 IV ketv. | 2029 II ketv. | 1390000 | 1181500 |  | 208500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 12000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 1.2
1.2.2. | Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra Telšių miesto Parko g. ir Malūno g. | Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra: pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas atkarpose Parko g. nuo Malūno g. iki sodų bendrijos „Žilvinas“ bei nuo Malūno g. iki Žemaičių kaimo muziejaus, kartu įrengiant apšvietimą, dviratininkų aikštelę su reikalingais mažosios architektūros elementais ir kitą reikalingą infrastruktūrą. |  | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 II ketv. | 2028 II ketv. | 635202.6 | 539922.21 |  | 95208.39 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km |  | 0.72 |  | Veiksmas bus įgyvendinamas iš 2021–2027 m. Investicijų programos 8 prioriteto 8.1 uždaviniui įgyvendinti skirtų lėšų.
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, vnt. |  | 500
1.2.3. | Teritorijos, šalia Naujosios gatvės, atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Teritorijos tarp Telšės gatvės, Naujosios gatvės ir Masčio ežero pakrantės sutvarkymas: automobilių stovėjimo aikštelės ir kitos susiekimo infrastruktūros skirtos lankymui modernizavimas, aplinkos sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, apšvietimo bei stebėjimo kamerų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 202 III ketv. | 2027 IVketv. | 399918.08 | 339929.37 |  | 59988.71 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 2900
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 0.11
1.2.4. | Oskaro Goeldnerio skvero atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Oskaro Goeldnerio skvero modernizavimas: vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, pėsčiųjų takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, važiuojamosios dalies atnaujinimas Mažojo kalno gatvėje, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, aplinkos sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 III ketv. | 2027 IV ketv. | 458826.21 | 390002.27 |  | 68823.94 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 2001
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 0.2
1.2.5. | Teritorijos, esančios Parko g. 15A, atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Parko g. 15 A teritorjos modernizavimas: pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, pėsčiųjų tiltelio, tualeto įrengimas, mažosios architektūros elementų, apšvietimo, stebėjimo kamerų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas, aplinkos sutvarkymas bei Masčio ežero pakrantės išvalymas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 III ketv. | 2027 IV ketv. | 748192.54 | 635963.65 |  | 112228.89 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 43851
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 4.39
1.2.6. | Telšių miesto urbanizuotos teritorijos, esančios nuo Ežero skg. 17 iki senojo miesto stadiono, atgaivinimas ir žalinimas | Urbanizuotos teritorijos atgaivinimas: pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo Ežero skg. 17 iki senojo miesto stadiono, integruojant takus į bendrą bevariklio transporto tinklą, mažosios architektūros elementų įrengimas, Durbinio upelio pakrantės ir aplinkos sutvarkymas, želdynų atnaujinimas, upelio išvalymas, tvenkinių, tiltelių, apšvietimo ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 IV ketv. | 2029 III ketv. | 1644534.87 | 1397854.63 |  | 246680.23 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 182429
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 13.84
1.2.7. | Telšių miesto senamiesčio teritorijos atgaivinimas ir humanizavimas | Telšių senamiesčio teritorijos atgaivinimas: teritorijos tarp Iždinės, Sinagogos ir Laisvės gatvių žaliosios zonos atnaujinimas, pėsčiųjų takų, mažosios architektūros elementų įrengimas, dviračių stovėjimo bei taisymo stotelės vietų įrengimas, dangų ir gatvių elementų atnaujinimas bei prieigų humanizavimas, inžinerinių tinklų, automobilių stovėjimo vietų bei kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 III ketv. | 2028 III ketv. | 1947272.52 | 1655181.64 |  | 292090.88 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 9000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 0.09
1.2.8 | Teritorijos, esančios šalia Žemaičių muziejaus „Alka“ atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Teritorijos, esančios šalia Žemaičių muziejaus „Alka“ tarp Masčio ežero pakrantės ir Muziejaus g. atgaivinimas: pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo Masčio ežero paktantės iki Muziejaus gatvės, integruojant takus į bendrą bevariklio transporto tinklą, aplinkos sutvarkymas, želdynų įrengimas, sporto ir aktyvaus laisvalaikio bei poilsio aikštelių įrengimas, apšvietimo, mažosios architektūros elementų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 IV ketv. | 2029 III ketv. | 781320.21 | 595000 |  | 186320.21 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 8333
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 0.83
1.2.9. | Rytinės Masčio ežero pakrantės atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Rytinės Masčio ežero pakrantės teritorijos, esančios tarp Kauno g. ir Masčio g., atgaivinimas: elingo su prieplauka įrengimas, poilsio zonų ir sporto erdvių įrengimas, pėsčiųjų - dviračių takų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, aplinkos sutvarkymas, mažosios architektūros elementų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2026 IV ketv. | 2029 III ketv. | 1879935.42 | 1597944.42 |  | 281991 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0 | 5000
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kv. m | 0 | 209417
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai plotas, ha | 0 | 20.94
1.3. Teritorijos plėtros uždavinys
Stiprinti investicinį potencialą
1.3.1. | Telšių miesto pramoninės teritorijos investicinio patrauklumo gerinimas | Pramoninės teritorijos, besiribojančios su Mažeikių g. (nuo Sedos g. sankryžos iki Mažeikių gatvės pabaigos link Geležinkelio g.) investicinio patrauklaumo gerinimas, modernizuojant jai skirtą susisiekimo infrastruktūrą: Mažeikių gatvės rekonstrukcija ir modernizavimas nuo Sedos g. sankryžos iki jos pabaigos, naujos gatvės statyba nuo Mažeikių gatvės link Geležinkelio gatvės įrengimas, žiedinės sankryžos įrengimas, dviračių ir pėsčiųjų takų atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių stovėjimo ir sunkiojo transporto vietų įrengimas, sankryžos su Geležinkelio g. rekonstrukcija bei kitų ekonominei veiklai vystyti reikalingų elementų įrengimas. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2026 I ketv. | 2029 III ketv. | 5811766.98 | 4940001.93 |  | 871765.05 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai plotas, ha | 0 | 5.07
1.3.2. | Teritorijos, esančios buvusiame Telšių kariniame miestelyje, pritaikymas investicijų pritraukimui | Teritorijos, esančios buvusiame Telšių kariniame miestelyje, investicinio patrauklaumo gerinimas, modernizuojant jai skirtą susisiekimo infrastruktūrą: Karaliaus Mindaugo g. nuo Rambyno g. sankryžos iki Jono Semaškos g. atkarpos rekonstrukcija. | I | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2025 III ketv. | 2028 IV ketv. | 674312.81 | 573165.88 |  | 101146.93 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai plotas, ha | 0 | 6.95
[7 empty] | 29618476.34 | 18444198.79 | 0 | 11174277.54

## Sheet1 (hidden)
2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030
22262 | 22707 | 23161 | 23624 | 24096