## Aprašymas
2025 METŲ 003 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Programos koordinatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos sveikatos reikalų koordinatorė Deimantė Barauskienė.
Programą vykdė: Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) sveikatos reikalų koordinatorė, Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, BĮ Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Programoje 2025 m. numatyta:
1 tikslas. Užtikrinti rajono gyventojams kokybiškų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
01 uždavinys. Padidinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti kokybę.
02 uždavinys. Vykdyti prevencinę veiklą visuomenės sveikatos srityje.
2025 m. planuota įvykdyti 15 priemonių (kurioms skirta / panaudota asignavimų): 2 445 676,79 Eur / 1 902 256,77 Eur.
faktiškai įvykdyta – 12 priemonių (pasiektos visos rodiklių reikšmės);
iš dalies įvykdytos – 3 priemonės (pasiekta mažiau rodiklių reikšmių, nei planuota);
neįvykdyta – 0 priemonių (nepasiekta nė viena planuota produkto rodiklio reikšmė).
| Faktiškai įvykdyta | 12
| Iš dalies įvykdyta | 3
| Neįvykdyta | 0

## Programos ataskaita
2025 metų 003 Sveikatos priežiūros programos įvykdymo ataskaita
Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Programos, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patvirtintas planas (Eur) | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patikslintas planas (Eur) | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų įvykdymas (Eur) | Įvykdymas procentais | Rezultato / Produkto |  |  |  | Nukrypimų nuo plano priežastys, komentarai
[6 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2025 m.
[8 empty] | Planas | Faktas
003 | Sveikatos priežiūros programa | 2766869.75 | 2445676.79 | 1902256.77 | 77.7804
003-01 | Užtikrinti rajono gyventojams kokybiškų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą | 2766869.75 | 2445676.79 | 1902256.77 | 77.7804
003-01-01 (T) | Padidinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti kokybę | 1994361.66 | 1684694.28 | 1176495.56 | 69.8344 | Gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų: | asm. | 36 | 47 | Teigiamas pokytis. Faktinę informaciją pateikė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Planuojant 2025 m. rodiklį nebuvo įtrauktos smulkios privačios įstaigos, kuriose dirba gydytojai, turintys medicinos praktikos licenciją.
[6 empty] | Bendrosios praktikos gydytojų | žm. | 24 | 36 | Teigiamas pokytis. Faktinę informaciją pateikė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Planuojant 2025 m. rodiklį nebuvo įtraukti smulkių privačių gydymo įstaigų bendrosios praktikos gydytojai.
[6 empty] | I ir II lygio gydytojų | žm. | 41 | 181 | Buvę duomenys (planas) buvo pateikti 10 tūkst. gyv., o ne absoliutus skaičius. Informaciją pateikė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
[6 empty] | Vidutinis prisirašiusiųjų pas bendrosios praktikos gydytoją asmenų skaičius | žm. | 1408 | 1049 | Padidėjus bendrosios praktikos gydytojų skaičiui, sumažėjo vienam gydytojui tenkantis vidutinis prisirašiusių asmenų sk. Informaciją pateikė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
[6 empty] | Neįgalių gyventojų dalis | proc. | 11.25 | 13.56 | Senstanti Telšių rajono savivaldybės gyventojų struktūra ir augantis lėtinių ligų paplitimas nulėme padidėjusią neįgalių asmenų procentinę dalį.
[6 empty] | Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemų rodiklis (100-199) 100 000 gyventojų | vnt. | 681 | 619.5 | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos vykdymas ir sveikatos raštingumo didinimas sumažino asmenų mirtingumą nuo kraujotakos sistemos ligų.
003-01-01-01 (TP) | Palankių sąlygų sudarymas jauniems specialistams atvykti dirbti į rajono sveikatos priežiūros įstaigas | 206545 | 209835.58 | 198087.04 | 94.4011 | Jaunų specialistų, atvykusių dirbti į Telšių rajono sveikatos priežiūros įstaigas būsto nuomos kompensavimas, skaičius | vnt. | 13,00 | 6 | Poreikis pateiktas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, todėl lėšų panaudota mažiau, nei planuota.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Jaunų specialistų, atvykusių dirbti į Telšių rajono sveikatos priežiūros įstaigas studijų kompensavimas, skaičius | vnt. | 10,00 | 6 | Poreikis pateiktas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, todėl lėšų panaudota mažiau, nei planuota.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Gydytojų, slaugytojų kelionės į darbą ir iš darbo išlaidų, gyvenantiems toliau kaip 30 km., kompensavimas, skaičius | vnt. | 85,00 | 85
003-01-01-03 (TP) | Mirusiųjų kūnų bei epidemiologiškai pavojingų asmenų pervežimas | 12000 | 9605.03 | 9605.03 | 100 | Mirusių asmenų palaikų pervežimo paslaugos | km | 9025 | 7350 | Paslauga buvo teikiama pagal poreikį.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Mirusių asmenų trumpalaikis saugojimas | val. | 1535 | 1220 | Paslauga buvo teikiama pagal poreikį.
003-01-01-04 (TP) | Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų bei įrangos atnaujinimas | 385203.22 | 457603.22 | 450972.65 | 98.551 | Renovuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinių skaičius | vnt. | 1,00 | 2 | Regioninėje Telšių ligoninėje įrengtas liftas ir atlikta priėmimo-skubios pagalbos skyriaus rekonstrukcija.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Įsigytos medicininės įrangos skaičius | vnt. | 3,00 | 3 | Regioninė Telšių ligoninė įsigijo sterilizatorių ir jėgos instrumentų komplektą (įranga buvo įsigyta pigiau, nei planuota). Atliktas ventiliatoriaus remontas Telšių PSPC Varnių slaugos skyriuje.
003-01-01-16 (RE) | Projekto „Telšių ilgalaikės priežiūros dienos centro įrengimas, mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ įgyvendinimas | 639800 | 455865.52 | 217459.25 | 47.7025 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 100 | Atlikus projekto sutarties keitimą bei įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, darbai įsigyti pigiau. Visos projekto veiklos įgyvendintos. 2025 m. pabaigoje VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra vertino galutinį mokėjimo prašymą, todėl lėšos persikėlė į 2026 metus.
003-01-01-17 (PP) | Projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Telšių rajone“ įgyvendinimas | 506613.44 | 419896.43 | 178496.1 | 42.5096 | Įgyvendintas projektas | proc. | 27,00 | 24 | Regioninė Telšių ligoninė dėl užsitęsusių pirkimų dokumentacijos derinimo procedūrų per 2025 m. nespėjo įsigyti dalies planuotos įrangos ir rangos darbų.
003-01-01-18 (RE) | Projekto „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 35200 | 10000 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0 | 2025 metais su projekto partneriais buvo derinamos projekto veiklos bei projekto biudžetas. Parengtas projekto įgyvendinimo planas, kuris VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai finansavimui gauti teikiamas 2026 metų sausio mėn.
003-01-01-19 (PP) | Projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 76600 | 57166.14 | 57166.14 | 100 | Įgyvendintas projektas | proc. | 15,00 | 15
003-01-01-20 (PP) | Projekto „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Telšių rajono savivaldybėje” įgyvendinimas | 132400 | 64722.36 | 64709.35 | 99.9799 | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 10 | Projekto veiklos vykdomos. Per ataskaitinius 2025 m. sudaryta daugiadalykė komanda, atrinkti ir stebimi buvo 7 pacientai, atlikti viešieji pirkimai mokymams, kurie skirti daugiadalykei komandai.
003-01-02 (T) | Vykdyti prevencinę veiklą visuomenės sveikatos srityje | 772508.09 | 760982.51 | 725761.21 | 95.3716 | Pasiutligės pasireiškimo atvejų skaičius | vnt. | 0 | 0
003-01-02-01 (TP) | Visuomenės sveikatinimo projektų ir programų rėmimas | 40442 | 40442 | 40442 | 100 | Paremta visuomenės sveikatos programų/projektų skaičius | vnt. | 20,00 | 26 | Planas buvo paremti ne mažiau kaip 20 visuomenės sveikatos programų / projektų.
003-01-02-02 (TP) | Maudyklų vandens kokybės monitoringas | 2100 | 2504.39 | 2488.74 | 99.3751 | Stebimų maudyklų skaičius | vnt. | 2,00 | 2
003-01-02-03 (TP) | Bešeimininkių kačių populiacijos mažinimas | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | Beglobių kačių sterilizacija ir kastracija pagal poreikį | proc. | 150,00 | 117 | Planas buvo sterilizuoti 70 kačių, o sterilizuota – 82 vnt. Nurodyta netinkama planuojama reikšmė, turėtų būti 100 proc.
003-01-02-05 (TP) | Visuomenės sveikatos priežiūros rajono ugdymo įstaigose užtikrinimas | 334960 | 334960 | 334444.05 | 99.846 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistui tenkančių vaikų ugdymo įstaigose skaičius | vnt. | 440,00 | 474 | Plano rodiklis buvo planuotas remiantis anktesniais mokslo metais, bet faktiškai 2025 metais visuomenės sveikatos priežiūros specialistams teko didesnis vaikų skaičius.
003-01-02-06 (TP) | Užtikrinti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusių paslaugų prieinamumą | 194066.09 | 216116.07 | 200915.12 | 92.9663 | Mokymų sveikos gyvensenos srityje skaičius | vnt. | 50,00 | 50 | Lėšų panaudota mažiau, nei buvo suplanuota, dėl dviejų priežasčių: 1. Dėl atsilaisvinusio vieno etato. 2. Dėl užsitęsusio projekto sutarčių vertinimo ir pasirašymo nusikėlė projekto vykdymo pradžios data.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Programoje, dalyvavusiųjų suaugusiųjų asmenų, turinčių padidintą riziką susirgti onkologinėmis ligomis, skaičius | žm. | 20,00 | 20
|  | 0 | 0 | 0 |  | Programoje, dalyvavusiųjų suaugusiųjų asmenų, kuriems diagnozuota onkologinė liga bei jų artimųjų, skaičius | žm. | 10,00 | 10
|  | 0 | 0 | 0 |  | Programoje, dalyvavusiųjų asmenų 65+ sveikatos stiprinimo bendruomenėje, skaičius | žm. | 20,00 | 20
003-01-02-09 (TP) | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas | 107060 | 107060 | 107060 | 100 | Psichologo suteiktų konsultacijų skaičius | vnt. | 1.300,00 | 1657 | Remiantis Savivaldybės valstybiniu (valstybės perduotu savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų bazinių visuomenės sveikatos paslaugų teikimo planu, buvo nurodyta pasiekti didesnę šio rodiklio reikšmę.
003-01-02-12 (RE) | Projekto „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos bei psichologinės gerovės paslaugų prieinamumo didinimas Telšių rajono gyventojams“ įgyvendinimas | 83880 | 49900.05 | 30411.3 | 60.9444 | Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis | proc. | 80,00 | 10 | Dėl užsitęsusio projekto įgyvendinimo plano vertinimo ir pirkimų plano derinimo suplanuotos projekto veiklos pradėjo vykti vėliau, nei suplanuota. Atsižvelgiant į tai lėšų panaudota mažiau ir rodiklių reikšmės pasiektos mažesnės.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose | žm. | 230,00 | 93
|  | 0 | 0 | 0 |  | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis | proc. | 25,00 | 25 | Įgyvendinus projektą siektina reikšmė bus 80,00.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | vnt. | 1,00 | 0 | Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus projektą.
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 2173576.31 | 1938030.33 | 1660712.07 | 85.6907
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 633863 | 694263 | 674179.06 | 97.1072
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 633863 | 694263 | 674179.06 | 97.1072
| Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 603220 | 590558.42 | 524846.8 | 88.873
| Valstybės biudžeto (Kita tikslinė dotacija) lėšos | 109800 | 97138.42 | 31426.8 | 32.3526
| Specialiosios dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos | 493420 | 493420 | 493420 | 100
| Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 140542 | 140842 | 132026.96 | 93.7412
| Įstaigų pajamų lėšos | 88000 | 88000 | 79200.61 | 90.0007
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 52542 | 52842 | 52826.35 | 99.9704
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 764200 | 480615.6 | 307907.94 | 64.0653
| Europos Sąjungos lėšos (iždas) | 764200 | 480615.6 | 307907.94 | 64.0653
| Skolintos lėšos | 10000 | 10000 | 0 | 0
| Savivaldybės skolintos lėšos | 10000 | 10000 | 0 | 0
| Ankstesnių metų likučiai | 21751.31 | 21751.31 | 21751.31 | 100
| Įstaigos pajamų apyvartos lėšų likučių lėšos | 21751.31 | 21751.31 | 21751.31 | 100
| Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 593293.44 | 507646.46 | 241544.7 | 47.5813
| Europos Sąjungos paramos lėšos | 590193.44 | 417329.75 | 188225.61 | 45.1024
| Valstybės biudžeto lėšos | 3100 | 90316.71 | 53319.09 | 59.0357
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: | 2766869.75 | 2445676.79 | 1902256.77 | 77.7804
| Iš jų: | 0 | 0 | 0
| Regioninė pažangos priemonė | 758880 | 515765.57 | 247870.55 | 48.0588